РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУРКИНСКОЕ»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# от 08 февраля 2012 № 7

Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (приложение к настоящему распоряжению).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя поселения по экономическим вопросам Воротникову Л.В.

- Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования «Туркинское»

сельское поселение                                                                      В.Л.Суменков

Приложение

к Распоряжению главы

муниципального образования

«Туркинское» сельское поселение

№ 7 от «08» февраля 2012 г.

План

мероприятий муниципального образования «Туркинское» сельское поселение по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (в рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение заместителя главы муниципального образования и специалистов администрации муниципального образования, ответственных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе за разработку настоящего Плана | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | 08 февраля 2012 года | Определение исполнителей, ответственных за соответствующие направления |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | Февраль 2012 года | Определение порядка действий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.3 | Назначение исполнителей, ответственных за: - формирование и ведение реестра муниципальных услуг; | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | Февраль 2012 года | Определение исполнителей, ответственных за соответствующие направления |
| 1.4 | Назначение исполнителей, уполномоченных на оказание муниципальных услуг: - обладающих электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром - не обладающих электронной подписью | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | Февраль 2012 года | Определение исполнителей, ответственных за соответствующие направления |
| 2. Реестр муниципальных услуг, перечни документов (сведений) |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | Февраль 2012 года | Распоряжение главы администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение |
| 2.2 | Определение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг ОМСУ и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | Февраль 2012 года | Распоряжение главы администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение |
| 2.3 | Определение перечня документов (сведений) которые требуются ОМСУ от других органов власти и организаций в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия в рамках предоставления услуг с указанием предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), состава и структуры информации, содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также форматов и способов обмена данными | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | 01 марта 2012 года | Перечень документов (сведений) которые требуются ОМСУ от других органов власти и организаций в рамках межведомственного взаимодействия в рамках предоставления услуг с указанием предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), состава и структуры информации, содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также форматов и способов обмена данными |
| 2.4 | Формирование перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного электронного взаимодействия и переводу в электронный вид в первоочередном порядке | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | Февраль 2012 года | Перечень муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного электронного взаимодействия и переводу в электронный вид в первоочередном порядке |
| 3. Регламентация муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | I квартал 2012 года | Распоряжение главы администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов» |
| 3.2 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, по которым предусматривается межведомственное и межуровневое взаимодействие | Отдел экономики и учета администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение | I квартал 2012 года | Распоряжение главы администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение «Об утверждении административных регламентов» |
| 3.3 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, планируемых к переводу в электронный вид в первоочередном порядке |  | I квартал 2012 года | Распоряжение главы администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение «Об утверждении административных регламентов» |
| 3.4 | Утверждение порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг |  | I квартал 2012 года | Распоряжение главы администрации муниципального образования «Туркинское» сельское поселение |
| 4. Заключение соглашений о межведомственном и межуровневом взаимодействии |  |  |  |  |
| 4.1 | Прибайкальский отдел Управления Федеральной государственной регистрации кадастра и картографии по Республики Бурятия |  | I квартал 2012 года |  |
| 4.2 | Прибайкальский филиал АУ «Гостехинвентаризация – Республиканское БТИ» |  | I квартал 2012 года |  |
| 4.3 | Администрация муниципального образования «Прибайкальский район» |  | I квартал 2012 года |  |

Глава муниципального

образования  «Туркинское»

сельское поселение                                                                      В.Л.Суменков