С'

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ; ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 августа  2011 года     № 208

Во   исполнение   распоряжения   Президента   Республики   Бурятия   от

11.08.2011г №70:

1.	Утвердить:

- план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (Приложение №1);

состав     рабочей     группы     по     организации     межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (Приложение №2).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике и финансам Смолина В.В.

- Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.

Руководитель Прибайкальской

районной администрации 	                        Г.Ю.Галичкин

Приложение № 1Утвержден
распоряжением Прибайкальской районной

администрации от 26 августа  № 208

План мероприятий

по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при

предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1 | Формирование плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимо действиёйцэк предоставлении муниципальных услуг. | Распоряжение Прибайкальской районной администрации | 31.08.2011 | Экономический отдел Прибайкальской районной администрации |
| 2 | Определение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по организации межведомственного взаимодействия. | Распоряжение Прибайкальской районной администрации | 31.08.2011 | Экономический отдел Прибайкальской районной администрации |
| 2. ПроЛ*ироваНие межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 3. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) |  |  |  |
| 3.1 | Определение певечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Технологические карты межведомственн ого взаимодействия | 01.10.2011 | Структурные подразделения Прибайкальской районной администрации |
| 3.2 | Определение способов межведометвйЙЬго" вШимо действия |  | / | Структурные подразделения Прибайкальской районной администрации |

| 4. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | Отчего результатах согласования и утверждения технологических межведомственн ого взаимодействия | 1.12.2011 | Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Внесение «шенений в нормативные правовые акты |  |  |  |  |
| 5. | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственйвга взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений(в рамках технологических карт) | 1.10.2011 | Экономический отдел, отдел правового обеспечения и муниципальных закупок Прибайкальской районной администрации |
| 6. | Внесение изменений в нормативный правовой акт реализующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | Нормативный правовой акт | 1.10.2011 | Экономический отдел Прибайкальской районной администрации |
| 7 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с,требованиями законодательств! Российской Федерации, в том числе |  | / |  |
| 7.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | Нормативные правовые акты (административн ые регламенты) | 1.10.2011 | Структурные подразделения Прибайкальской районной администрации |
| 8.2. | Внесение изменений в муниципальныё,1нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Нормативные правовые акты | 1.12.2011 | Структурные подразделения Прибайкальской районной администрации |
| 8.3. | Разработка порядка межведомственного взаимодействия | Нормативные правовые акты | 1.12.2011 | Структурные подразделения |

"ь?

|  |  |  |  | Прибайкальской районной администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 9 | Проведение мерюпрйяАй по информированию населения о требованиях Закона №210-Фз | План мероприятий | 1.11.2011 | Экономический отдел Прибайкальской районной администрации |
| 5. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление контроля реализации планов мероприятий муниципальных^бразований по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Отчеты структурных подразделений Прибайкальской районной администрации | Ежемесячно , до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Структурные подразделения Прибайкальской районной администрации |

: «*

: .,*'

*

Приложение 2
Утвержден
s «*	распоряжением

Прибайкальской районной

администрации

от J0 августа 2011 № £0?

Состав

рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при

предоставлении муниципальных услуг

Галичкин Г.Ю. - руководитель Прибайкальской районной администрации, руководитель рабочей группы

Смолин В.В. - заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике и финансам, заместитель руководителя рабочей группы

Игнатьева МЖ. - начальник отдела правового обеспечения и муниципальных закупок Прибайкальской районной администрации

Бузина О.А. - главный специалист экономического отдела Прибайкальской районной администрации

Шангин А.В. - главный специалист общего отдела по АСУ Прибайкальской районной администрации

Башкиров Н.И. - председатель Комитета по управлению муниципальным хозяйством        " ■*

Ляхов А.И. - начальник Управления образования Прибайкальского района

Богданова В.Я. - начальник Управления культуры Прибайкальского района

Мацкевич А.Т. - главный врач МУЗ Прибайкальская центральная районная больница